## Planilha1
DATA | LOJA | PREVISTO | EXECUTADO | SETUP | ROLLOUT | XPAD | DEFEITO | SUPORTE INSTALADO | SUPORTE PENDENTE | DIARIAS CONSUMIDAS | HORARIO CHEGADA | HORARIO FINAL | OCORRENCIAS
2026-01-12 | CMC | 5 | 5 | CBR9229025440008 | - | - | - | - | 0 | 2 | 9:00 | 17:34 | -
2026-01-12 | CMC | - | - | CBR9229025440009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | CMC | - | - | CBR9229025440035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | CMC | - | - | CBR9229025440007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | CMC | - | - | CBR9229025440030 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | CMC | - | - | - | CBR9229025440008 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 16:12 | -
2026-01-30 | CMC | - | - | - | CBR9229025440009 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | CMC | - | - | - | CBR9229025440035 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | CMC | - | - | - | CBR9229025440007 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | CMC | - | - | - | CBR9229025440030 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | SVB | 4 | 4 | CBR9230125440016 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:38 | 14:51 | -
2026-01-12 | SVB | - | - | CBR9230125440013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | SVB | - | - | CBR9230125440043 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | SVB | - | - | CBR9230125440017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SVB | - | - | - | CBR9230125440016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SVB | - | - | - | CBR9230125440013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SVB | - | - | - | CBR9230125440043 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SVB | - | - | - | CBR9230125440017 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | 11 | 11 | CBR9230125440015 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440047 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440049 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440044 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230125440012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | CBR9230225440050 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-12 | NIT | - | - | NÃO TEM O SERIAL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440008 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 17:56 | 21:00 | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440004 | 1 | - | 1 | 0 | - | 6:00 | 21:00 | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440047 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440049 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440007 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440044 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440005 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230125440012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | CBR9230225440050 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | NIT | - | - | - | NÃO TEM O SERIAL | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | AND | 5 | 5 | CBR9230525450021 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:35 | 19:05 | -
2026-01-13 | AND | - | - | CBR9230525450022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | AND | - | - | CBR9230525450014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | AND | - | - | CBR9230525450015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | AND | - | - | CBR9230525450058 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | AND | - | - | - | CBR9230525450021 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 06:26 | 19:37 | -
2026-01-20 | AND | - | - | - | CBR9230525450022 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | AND | - | - | - | CBR9230525450014 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | AND | - | - | - | CBR9230525450015 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | AND | - | - | - | CBR9230525450058 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-13 | CBP | 6 | 6 | CBR9230525450041 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:02 | 18:25 | -
2026-01-13 | CBP | - | - | CBR9230525450032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | CBP | - | - | CBR9230525450042 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | CBP | - | - | CBR9230525450030 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | CBP | - | - | CBR9230525450029 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | CBP | - | - | CBR9230525450031 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450041 | 1 | - | 0 | 1 | - | 5:56 | 13:41 | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450032 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450042 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450030 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450029 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | CBP | - | - | - | CBR9230525450031 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-13 | MTS | 5 | 5 | CBR9229025440022 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:33 | 16:35 | -
2026-01-13 | MTS | - | - | CBR9229025440013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | MTS | - | - | CBR9229025440012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | MTS | - | - | CBR9229025440008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | MTS | - | - | CBR9229025440004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | MTS | - | - | - | CBR9229025440022 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 18:32 | -
2026-02-04 | MTS | - | - | - | CBR9229025440013 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MTS | - | - | - | CBR9229025440012 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MTS | - | - | - | CBR9229025440008 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MTS | - | - | - | CBR9229025440004 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-13 | BAS | 4 | 3 | CBR9230725450014 | - | - | - | - | 0 | - | 10:16 | 14:42 | CBR9230725450016, EQUIPAMENTO MOLHADO NÃO FEITO ATUAÇÃO
2026-01-13 | BAS | - | - | CBR9230725450013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | BAS | - | - | CBR9230725450050 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | BAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-22 | BAS | - | - | - | CBR9230725450014 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:06 | 13:39 | -
2026-01-22 | BAS | - | - | - | CBR9230725450013 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-22 | BAS | - | - | - | CBR9230725450050 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-22 | BAS | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | CBR9230725450016, EQUIPAMENTO MOLHADO NÃO FEITO ATUAÇÃO
2026-01-13 | SGC | 5 | 5 | CBR229025440022 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:16 | 17:57 | -
2026-01-13 | SGC | - | - | CBR229025440036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | SGC | - | - | CBR229025440024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | SGC | - | - | CBR229025440023 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-13 | SGC | - | - | CBR229025440037 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | SGC | - | - | - | CBR229025440022 | - | - | 1 | 0 | 1 | 7:19 | 17:06 | -
2026-01-21 | SGC | - | - | - | CBR229025440036 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | SGC | - | - | - | CBR229025440024 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | SGC | - | - | - | CBR229025440023 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | SGC | - | - | - | CBR229025440037 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | ARA | 4 | 4 | CBR92303254600038 | - | - | - | - | 0 | - | 9:41 | 14:37 | -
2026-01-14 | ARA | - | - | CBR92303254600039 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | ARA | - | - | CBR92303254600030 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | ARA | - | - | CBR92303254600037 | - | - | - | - | 0 | 2 | 6:00 | 16:40 | -
2026-01-28 | ARA | - | - | - | CBR92303254600038 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | ARA | - | - | - | CBR92303254600039 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | ARA | - | - | - | CBR92303254600030 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | ARA | - | - | - | CBR92303254600037 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CFP | 6 | 6 | CBR9231625460036 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:58 | 19:15 | -
2026-01-14 | CFP | - | - | CBR9231625460043 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CFP | - | - | CBR9231625460042 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CFP | - | - | CBR9231625460031 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CFP | - | - | CBR9231625460026 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CFP | - | - | CBR9231625460041 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460036 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:23 | 17:45 | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460043 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460042 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460031 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460026 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CFP | - | - | - | CBR9231625460041 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | GOI | 5 | 5 | CBR9230225440037 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:06 | 16:50 | -
2026-01-14 | GOI | - | - | CBR9230225440029 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | GOI | - | - | CBR9230225440046 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | GOI | - | - | CBR9230225440045 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | GOI | - | - | CBR9230225440044 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | GOI | - | - | - | CBR9230225440037 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 14:30 | -
2026-01-29 | GOI | - | - | - | CBR9230225440029 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | GOI | - | - | - | CBR9230225440046 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | GOI | - | - | - | CBR9230225440045 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | GOI | - | - | - | CBR9230225440044 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CVL | 5 | 5 | CBR9231625460033 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:00 | 18:33 | -
2026-01-14 | CVL | - | - | CBR9231625460046 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CVL | - | - | CBR9231625460044 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CVL | - | - | CBR9231625460037 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | CVL | - | - | CBR9231625460045 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | CVL | - | - | - | CBR9231625460033 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 5:36 | 18:04 | -
2026-01-21 | CVL | - | - | - | CBR9231625460046 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | CVL | - | - | - | CBR9231625460044 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-23 | CVL | - | - | - | CBR9231625460037 | 1 | - | 1 | 0 | - | 10:00 | 17:30 | -
2026-01-31 | CVL | - | - | - | CBR9231625460045 | 1 | - | 1 | 0 | - | 10:00 | 17:30 | -
2026-01-14 | DVN | 4 | 4 | CBR9230225440040 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:50 | 18:40 | -
2026-01-14 | DVN | - | - | CBR9230225440035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | DVN | - | - | CBR9230225440036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | DVN | - | - | CBR9230225440041 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | DVN | - | - | - | CBR9230225440040 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:10 | 17:38 | -
2026-01-21 | DVN | - | - | - | CBR9230225440035 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | DVN | - | - | - | CBR9230225440036 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-21 | DVN | - | - | - | CBR9230225440041 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-14 | PAP | 4 | 4 | CBR9230325460048 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:24 | 20:31 | -
2026-01-14 | PAP | - | - | CBR9230325460015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | PAP | - | - | CBR9230325460014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | PAP | - | - | CBR9230325460016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-22 | PAP | - | - | - | CBR9230325460048 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 6:33 | 14:00 | -
2026-01-22 | PAP | - | - | - | CBR9230325460015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-23 | PAP | - | - | - | CBR9230325460014 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-23 | PAP | - | - | - | CBR9230325460016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | NPM | 3 | 3 | CBR9230325460033 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:33 | 19:36 | -
2026-01-14 | NPM | - | - | CBR9230325460032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-14 | NPM | - | - | CBR9230325460028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-22 | NPM | - | - | - | CBR9230325460033 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:21 | 13:39 | -
2026-01-22 | NPM | - | - | - | CBR9230325460032 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-22 | NPM | - | - | - | CBR9230325460028 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-15 | PSM | 4 | 4 | CBR9230125440039 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:41 | 17:30 | -
2026-01-15 | PSM | - | - | CBR9230125440034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | PSM | - | - | CBR9230125440023 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | PSM | - | - | CBR9230125440030 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PSM | - | - | - | CBR9230125440039 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 5:57 | 13:06 | -
2026-02-03 | PSM | - | - | - | CBR9230125440034 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PSM | - | - | - | CBR9230125440023 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PSM | - | - | - | CBR9230125440030 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | TRL | 5 | 5 | CBR9230525450017 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:50 | 15:19 | -
2026-01-15 | TRL | - | - | CBR9230525450007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | TRL | - | - | CBR9230525450003 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | TRL | - | - | CBR9230525450060 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | TRL | - | - | CBR9230525450057 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | TRL | - | - | - | CBR9230525450017 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | TRL | - | - | - | CBR9230525450007 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:22 | 17:16 | -
2026-01-20 | TRL | - | - | - | CBR9230525450003 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | TRL | - | - | - | CBR9230525450060 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | TRL | - | - | - | CBR9230525450057 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-15 | GBS | 4 | 4 | CBR9230325460035 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:00 | 16:49 | -
2026-01-15 | GBS | - | - | CBR9230325460049 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | GBS | - | - | CBR9230325460036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-15 | GBS | - | - | CBR9230325460034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | GBS | - | - | - | CBR9230325460035 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7:53 | 13:47 | -
2026-01-28 | GBS | - | - | - | CBR9230325460049 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | GBS | - | - | - | CBR9230325460036 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | GBS | - | - | - | CBR9230325460034 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | 7 | 7 | CBR9230425460019 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:22 | 21:30 | -
2026-01-16 | GYN | - | - | CBR9230425460018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | CBR9230425460020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | CBR9230425460004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | CBR9230425460017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | CBR9230425460002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | NÃO TEM O SERIAL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460019 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:13 | 16:49 | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460018 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460004 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460017 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | CBR9230425460002 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-16 | GYN | - | - | - | NÃO TEM O SERIAL | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | CNP | 4 | 4 | CBR9230425460049 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:05 | 14:19 | -
2026-01-19 | CNP | - | - | CBR9230425460009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CNP | - | - | CBR9230425460010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CNP | - | - | CBR9230425460011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | CNP | - | - | - | CBR9230425460049 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:15 | 14:42 | -
2026-01-27 | CNP | - | - | - | CBR9230425460009 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | CNP | - | - | - | CBR9230425460010 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | CNP | - | - | - | CBR9230425460011 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | CBJ | 4 | 4 | CBR9230325460025 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:44 | 15:02 | -
2026-01-19 | CBJ | - | - | CBR9230325460029 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CBJ | - | - | CBR9230325460027 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CBJ | - | - | CBR9230325460031 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | CBJ | - | - | - | CBR9230325460025 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:40 | 13:48 | -
2026-01-27 | CBJ | - | - | - | CBR9230325460029 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | CBJ | - | - | - | CBR9230325460027 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | CBJ | - | - | - | CBR9230325460031 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | 4 | 4 | CBR9230725450010 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:10 | 14:50 | -
2026-01-19 | BET | - | - | CBR9230725450011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | - | - | CBR9230725450012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | - | - | CBR9230725450009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | - | - | - | CBR9230725450010 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 17:58 | -
2026-01-19 | BET | - | - | - | CBR9230725450011 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | - | - | - | CBR9230725450012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | BET | - | - | - | CBR9230725450009 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | HAM | 4 | 4 | CBR9230425460023 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:10 | 14:32 | -
2026-01-19 | HAM | - | - | CBR9230425460024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | HAM | - | - | CBR9230425460021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | HAM | - | - | CBR9230425460022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | HAM | - | - | - | CBR9230425460023 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:27 | 13:11 | -
2026-01-27 | HAM | - | - | - | CBR9230425460024 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | HAM | - | - | - | CBR9230425460021 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-27 | HAM | - | - | - | CBR9230425460022 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | VPS | 3 | 3 | CBR9230325460006 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:08 | 16:31 | -
2026-01-19 | VPS | - | - | CBR9230525450054 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | VPS | - | - | CBR9230525460004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | VPS | - | - | - | CBR9230325460006 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:08 | 19:26 | -
2026-01-27 | VPS | - | - | - | CBR9230525450054 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | VPS | - | - | - | CBR9230525460004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | ARP | 5 | 5 | CBR9229025440027 | - | - | - | - | 0 | 1 | 11:30 | 18:40 | -
2026-01-19 | ARP | - | - | CBR9229025440025 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | ARP | - | - | CBR9229025440026 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | ARP | - | - | CBR9229025440020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | ARP | - | - | CBR9229025440019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | ARP | - | - | - | CBR9229025440027 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 7:29 | 12:14 | -
2026-01-27 | ARP | - | - | - | CBR9229025440025 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | ARP | - | - | - | CBR9229025440026 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | ARP | - | - | - | CBR9229025440020 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | ARP | - | - | - | CBR9229025440019 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | UBR | 4 | 4 | CBR9230125440031 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:26 | 19:05 | -
2026-01-19 | UBR | - | - | CBR9230125440002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | UBR | - | - | CBR9230125440037 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | UBR | - | - | CBR9230125440022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | UBR | - | - | - | CBR9230125440031 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5:44 | 18:02 | -
2026-01-28 | UBR | - | - | - | CBR9230125440002 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | UBR | - | - | - | CBR9230125440037 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | UBR | - | - | - | CBR9230125440022 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | IBN | 3 | 3 | CBR9230525450033 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:01 | 16:31 | -
2026-01-19 | IBN | - | - | CBR9230525450035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | IBN | - | - | CBR9230525450034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | IBN | - | - | - | CBR9230525450033 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 19:05 | -
2026-01-29 | IBN | - | - | - | CBR9230525450035 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | IBN | - | - | - | CBR9230525450034 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CGY | 5 | 5 | CBR9230125440021 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:51 | 15:49 | -
2026-01-19 | CGY | - | - | CBR9230125440041 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CGY | - | - | CBR9230125440001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CGY | - | - | CBR9230125440011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | CGY | - | - | CBR9230125440040 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CGY | - | - | - | CBR9230125440021 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 9:51 | 15:49 | -
2026-01-29 | CGY | - | - | - | CBR9230125440041 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-29 | CGY | - | - | - | CBR9230125440001 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-29 | CGY | - | - | - | CBR9230125440011 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-29 | CGY | - | - | - | CBR9230125440040 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-19 | ITB | 3 | 3 | CBR9230325460009 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:44 | 18:43 | -
2026-01-19 | ITB | - | - | CBR9230325460043 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-19 | ITB | - | - | CBR9230325460013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | ITB | - | - | - | CBR9230325460009 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 6:30 | 17:18 | -
2026-01-30 | ITB | - | - | - | CBR9230325460043 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-30 | ITB | - | - | - | CBR9230325460013 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | 8 | 8 | CBR9231625460008 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:03 | 17:56 | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CBC | - | - | CBR9231625460019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460008 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:04 | 16:45 | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460007 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460018 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460004 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460002 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460018 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | CBC | - | - | - | CBR9231625460019 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | CHP | 4 | 4 | CBR9230725450008 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:52 | 17:39 | -
2026-01-20 | CHP | - | - | CBR9230725450006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CHP | - | - | CBR9230725450007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CHP | - | - | CBR9230725450005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | CHP | - | - | - | CBR9230725450008 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 6:06 | 18:22 | Necessario retorno para realização do inventario e organização dos cabeamentos
2026-02-04 | CHP | - | - | - | CBR9230725450006 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | CHP | - | - | - | CBR9230725450007 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | CHP | - | - | - | CBR9230725450005 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-20 | JRG | 4 | 4 | CBR9231625460009 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:27 | 15:49 | -
2026-01-20 | JRG | - | - | CBR9231625460010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | JRG | - | - | CBR9231625460011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | JRG | - | - | CBR9231625460012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | JRG | - | - | - | CBR9231625460009 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:09 | 16:30 | -
2026-01-28 | JRG | - | - | - | CBR9231625460010 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | JRG | - | - | - | CBR9231625460011 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | JRG | - | - | - | CBR9231625460012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | 7 | 7 | CBR9230225440022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440023 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:28 | 20:43 | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | PTS | - | - | CBR9230225440021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440022 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440023 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:08 | 17:30 | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440024 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | PTS | - | - | - | CBR9230225440021 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CRD | 5 | 5 | CBR9229025440011 | - | - | - | - | 0 | 1 | 14:40 | 19:52 | -
2026-01-20 | CRD | - | - | CBR9229025440012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CRD | - | - | CBR9229025440006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CRD | - | - | CBR9229025440010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | CRD | - | - | CBR9229025440015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CRD | - | - | - | CBR9229025440011 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:08 | 17:30 | -
2026-01-29 | CRD | - | - | - | CBR9229025440012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CRD | - | - | - | CBR9229025440006 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CRD | - | - | - | CBR9229025440010 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | CRD | - | - | - | CBR9229025440015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | VSO | 5 | 5 | CBR9229025440021 | - | - | - | - | 0 | 1 | 11:12 | 18:58 | -
2026-01-20 | VSO | - | - | CBR9229025440028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | VSO | - | - | CBR9229025440032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | VSO | - | - | CBR9229025440033 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | VSO | - | - | CBR9229025440034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | VSO | - | - | - | CBR9229025440021 | - | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 15:19 | -
2026-01-28 | VSO | - | - | - | CBR9229025440028 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | VSO | - | - | - | CBR9229025440032 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | VSO | - | - | - | CBR9229025440033 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | VSO | - | - | - | CBR9229025440034 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | FLC | 4 | 4 | CBR9230125440035 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:04 | 16:52 | -
2026-01-20 | FLC | - | - | CBR9230225440038 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | FLC | - | - | CBR9230225440027 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-20 | FLC | - | - | CBR9230225440019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | FLC | - | - | - | CBR9230125440035 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5:29 | 17:22 | -
2026-01-29 | FLC | - | - | - | CBR9230225440038 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | FLC | - | - | - | CBR9230225440027 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-29 | FLC | - | - | - | CBR9230225440019 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -
2026-01-21 | SPA | 4 | 4 | CBR9230325450020 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:49 | 17:31 | -
2026-01-21 | SPA | - | - | CBR9230325540018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-22 | SPA | - | - | CBR92303255460017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-23 | SPA | - | - | CBR92303255450019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-21 | SPA | - | - | - | CBR9230325450020 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7:12 | 17:03 | -
2026-01-21 | SPA | - | - | - | CBR9230325540018 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-22 | SPA | - | - | - | CBR92303255460017 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-23 | SPA | - | - | - | CBR92303255450019 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-22 | SLG | 3 | 3 | CBR9230525450056 | - | - | - | - | 0 | - | 10:03 | 18:25 | -
2026-01-22 | SLG | - | - | CBR9230525450049 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-22 | SLG | - | - | CBR9230525450050 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SLG | - | - | - | CBR9230525450056 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5:51 | 19:48 | -
2026-01-28 | SLG | - | - | - | CBR9230525450049 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SLG | - | - | - | CBR9230525450050 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | JOI | 4 | 4 | CBR9231625460016 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:00 | 17:00 | -
2026-01-26 | JOI | - | - | CBR9231625460014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | JOI | - | - | CBR9231625460013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | JOI | - | - | CBR9231625460015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | JOI | - | - | - | CBR9231625460016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | JOI | - | - | - | CBR9231625460014 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 18:30 | -
2026-02-03 | JOI | - | - | - | CBR9231625460013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | JOI | - | - | - | CBR9231625460015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | MAV | 3 | 3 | CBR9230525450048 | - | - | - | - | 0 | 1 | 11:01 | 18:41 | -
2026-01-26 | MAV | - | - | CBR9230525450043 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | MAV | - | - | CBR9230525450046 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | MAV | - | - | - | CBR9230525450048 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 8:03 | 18:30 | -
2026-02-04 | MAV | - | - | - | CBR9230525450043 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MAV | - | - | - | CBR9230525450046 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | 4 | 4 | CBR9230425460043 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:02 | 15:12 | -
2026-01-26 | VSE | - | - | CBR9230425460001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | - | - | CBR9230425460050 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | - | - | CBR9230425460044 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | - | - | - | CBR9230425460043 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 16:22 | -
2026-01-26 | VSE | - | - | - | CBR9230425460001 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | - | - | - | CBR9230425460050 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | VSE | - | - | - | CBR9230425460044 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | IPM | 3 | 3 | CBR9230325460023 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:00 | 16:20 | -
2026-01-26 | IPM | - | - | CBR9230325460024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | IPM | - | - | CBR9230325460022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | IPM | - | - | - | CBR9230325460023 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 4:08 | 13:51 | -
2026-02-03 | IPM | - | - | - | CBR9230325460024 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | IPM | - | - | - | CBR9230325460022 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | 9 | 9 | CBR9230225440048 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:03 | 16:57 | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440042 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440029 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440039 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440049 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440025 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | CBR9230225440047 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440048 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 6:05 | 20:10 | HORARIO DO TECNICO EXTRAPOLOU, CHEGOU AS 06:00 ENCERROU AS 20:00
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440042 | 1 | - | 0 | 1 | - | 6:00 | 20:10 | HORARIO DO TECNICO EXTRAPOLOU, CHEGOU AS 06:00 ENCERROU AS 20:00
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440029 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440039 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440049 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440025 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440024 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | PAS | - | - | - | CBR9230225440047 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | 4 | 4 | CBR9230725450018 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:49 | 17:02 | -
2026-01-26 | BGS | - | - | CBR9230725450020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | - | - | CBR9230725450019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | - | - | CBR9230725450017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | - | - | - | CBR9230725450018 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5:46 | 12:43 | -
2026-01-26 | BGS | - | - | - | CBR9230725450020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | - | - | - | CBR9230725450019 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | BGS | - | - | - | CBR9230725450017 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | 5 | 5 | CBR9230125440038 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:26 | 18:11 | -
2026-01-26 | SVV | - | - | CBR9230125440033 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | CBR9230125440010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | CBR9230125440006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | CBR9230125440036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | - | CBR9230125440038 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5:39 | 16:28 | FOI ENVIADO UM TECNICO FORA DO HORARIO COMERCIAL
2026-01-26 | SVV | - | - | - | CBR9230125440033 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | - | CBR9230125440010 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | - | CBR9230125440006 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | SVV | - | - | - | CBR9230125440036 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-26 | SLS | 3 | 3 | CBR9230325460040 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:03 | 19:10 | -
2026-01-26 | SLS | - | - | CBR9230325460041 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-26 | SLS | - | - | CBR9230325460042 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SLS | - | - | - | CBR9230325460040 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:12 | 13:47 | -
2026-02-05 | SLS | - | - | - | CBR9230325460041 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SLS | - | - | - | CBR9230325460042 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | COP | 6 | 6 | CBR9231625460029 | - | - | - | - | 0 | 1 | 13:33 | 17:51 | -
2026-01-27 | COP | - | - | CBR9231625460028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | COP | - | - | CBR9231625460035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | COP | - | - | CBR9231625460027 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | COP | - | - | CBR9231625460034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | COP | - | - | CBR9231625460025 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460029 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 4:06 | 18:00 | FORAM ENVIADO DOIS TECNICOS NO DIA 05/02 AS 04:00 DA MANHÃ PARA REALIZAR A MONTAGEM
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460028 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4:32 | 18:00 | FORAM ENVIADO DOIS TECNICOS NO DIA 05/02 AS 04:00 DA MANHÃ PARA REALIZAR A MONTAGEM
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460035 | 1 | - | 1 | 0 | - | 8:31 | 14:37 | SOLICITADO RETORNO POIS UM SELF NÃO CONECTAVA NA REDE
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460027 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460034 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | COP | - | - | - | CBR9231625460025 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | GRL | 5 | 5 | CBR9230125440048 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:00 | 15:11 | -
2026-01-27 | GRL | - | - | CBR9230125440035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | GRL | - | - | CBR9230125440054 | - |  | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | GRL | - | - | CBR9230125440000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-27 | GRL | - | - | CBR9230125440006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | GRL | - | - | - | CBR9230125440048 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:02 | 14:31 | -
2026-02-05 | GRL | - | - | - | CBR9230125440035 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | GRL | - | - | - | CBR9230125440054 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | GRL | - | - | - | CBR9230125440000 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | GRL | - | - | - | - | 0 | 1 (NÃO FICOU MONTADO POIS NÃO TINHA BANCADA PARA MONTAGEM | 0 | 0 | - | - | - | CBR9230125440006, NÃO FICOU MONTADO POIS NÃO TINHA BANCADA PARA MONTAGEM
2026-01-28 | SPB | 5 | 5 | CBR9227225400026 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:55 | 21:28 | -
2026-01-28 | SPB | - | - | CBR9227225400032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SPB | - | - | CBR9227225400028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SPB | - | - | CBR9227225400020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SPB | - | - | CBR9227225400030 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SPB | - | - | - | CBR9227225400026 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 6:42 | 15:01 | FORAM ENVIADO DOIS TECNICOS
2026-02-03 | SPB | - | - | - | CBR9227225400032 | 1 | - | 0 | 1 | - | 6:42 | 15:01 | -
2026-02-03 | SPB | - | - | - | CBR9227225400028 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | SPB | - | - | - | CBR9227225400020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | SPB | - | - | - | CBR9227225400030 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-28 | SCE | 5 | 5 | CBR9229025440004 | - | - | - | - | 0 | 2 | 10:18 | 19:22 | -
2026-01-28 | SCE | - | - | CBR9229025440003 | - | - | - | - | 0 | - | 10:07 | 19:02 | -
2026-01-28 | SCE | - | - | CBR9229025440002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | SCE | - | - | CBR9229025440013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | SCE | - | - | CBR9229025440014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SCE | - | - | - | CBR9229025440004 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:17 | 20:46 | -
2026-02-04 | SCE | - | - | - | CBR9229025440003 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SCE | - | - | - | CBR9229025440002 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SCE | - | - | - | CBR9229025440013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SCE | - | - | - | CBR9229025440014 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SGS | 3 | 3 | CBR9230325460003 | - | - | - | - | 0 | 1 | 14:56 | 20:15 | -
2026-01-28 | SGS | - | - | CBR9230325460021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SGS | - | - | CBR9230325460001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SGS | - | - | - | CBR9230325460003 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:06 | 12:57 | -
2026-02-04 | SGS | - | - | - | CBR9230325460021 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SGS | - | - | - | CBR9230325460001 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SHC | 4 | 4 | CBR9231625460038 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:09 | 16:38 | -
2026-01-28 | SHC | - | - | CBR9231625460027 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SHC | - | - | CBR9231625460013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-28 | SHC | - | - | CBR9231625460004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SHC | - | - | - | CBR9231625460038 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:28 | 14:14 | -
2026-02-05 | SHC | - | - | - | CBR9231625460027 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SHC | - | - | - | CBR9231625460013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SHC | - | - | - | CBR9231625460004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | MCS | 5 | 5 | CBR9230525450005 | - | - | - | - | 0 | 1 | 16:32 | 21:55 | -
2026-01-30 | MCS | - | - | CBR9230525450023 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | MCS | - | - | CBR9230525450011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | MCS | - | - | CBR9230525450006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | MCS | - | - | NÃO TEM O SERIAL | NÃO TEM O SERIAL | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 6:28 | 14:14 | -
2026-02-04 | MCS | - | - | - | CBR9230525450005 | 1 | - | 0 | 1
2026-02-04 | MCS | - | - | - | CBR9230525450023 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MCS | - | - | - | CBR9230525450011 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | MCS | - | - | - | CBR9230525450006 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-01-30 | SVN | 4 | 4 | CBR9230525450037 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:05 | 17:10 | -
2026-01-30 | SVN | - | - | CBR9230525450051 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | SVN | - | - | CBR9230525450039 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-01-30 | SVN | - | - | CBR9230525450036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SVN | - | - | - | CBR9230525450037 | 1 | - | 1 | 0 | 02 (FHC) | 5:00 | 12:09 | -
2026-02-11 | SVN | - | - | - | CBR9230525450051 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SVN | - | - | - | CBR9230525450039 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SVN | - | - | - | CBR9230525450036 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | CRS | 3 | 3 | CBR9230325460008 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:48 | 18:36 | -
2026-02-02 | CRS | - | - | CBR9230325460012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | CRS | - | - | CBR9230325460007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | CRS | - | - | - | CBR9230325460008 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5:45 | 13:02 | -
2026-02-11 | CRS | - | - | - | CBR9230325460012 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-11 | CRS | - | - | - | CBR9230325460007 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-02 | PPB | 3 | 3 | CBR9230525450047 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:20 | 19:55 | -
2026-02-02 | PPB | - | - | CBR9230525450044 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | PPB | - | - | CBR9230525450056 | CBR9230525450047 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 15:11 | -
2026-02-09 | PPB | - | - | - | CBR9230525450044 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-09 | PPB | - | - | - | CBR9230525450056 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-09 | PPB | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | CRP | 4 | 4 | CBR9230325460010 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:35 | 21:07 | -
2026-02-02 | CRP | - | - | CBR9230325460005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | CRP | - | - | CBR9230325460011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | CRP | - | - | CBR9230325460002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | CRP | - | - | - | CBR9230325460010 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 17:55 | -
2026-02-11 | CRP | - | - | - | CBR9230325460005 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-11 | CRP | - | - | - | CBR9230325460011 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-11 | CRP | - | - | - | CBR9230325460002 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-02 | RVE | 3 | 3 | CBR9230525450026 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:32 | 20:20 | -
2026-02-02 | RVE | - | - | CBR9230525450040 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | RVE | - | - | CBR9230525450025 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | RVE | - | - | - | CBR9230525450026 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 15:01 | -
2026-02-24 | RVE | - | - | - | CBR9230525450040 | 1 | - | 0 | 1 | - | 14:12 | 16:12 | -
2026-02-24 | RVE | - | - | - | CBR9230525450025 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | GBU | 5 | 5 | CBR92030425460006 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:39 | 18:19 | -
2026-02-03 | GBU | - | - | CBR92030425460008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | GBU | - | - | CBR92030425460016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | GBU | - | - | CBR92030425460014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | GBU | - | - | CBR92030425460015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | GBU | - | - | - | CBR92030425460006 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 8:27 | 16:45 | -
2026-02-10 | GBU | - | - | - | CBR92030425460008 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | GBU | - | - | - | CBR92030425460016 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | GBU | - | - | - | CBR92030425460014 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | GBU | - | - | - | CBR92030425460015 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | 8 | 8 | CBR9230725450024 | - | - | - | - | 0 | 2 | 10:12 | 19:26 | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9231625460023 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9231625460001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9230725450023 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9231625460006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9231625460005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9231625460003 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | ANF | - | - | CBR9230725450022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9230725450024 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9231625460023 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 5:32 | 12:25 | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9231625460001 | 1 | - | 1 | 0 | - | 6:14 | 12:24 | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9230725450023 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9231625460006 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9231625460005 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9231625460003 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | ANF | - | - | - | CBR9230725450022 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | SVS | 10 | 10 | CBR9227225400004 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:23 | 17:45 | -
2026-03-02 | SVS | - | - | CBR9227225400027 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | SVS | - | - | CBR9227225400018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | SVS | - | - | CBR9227225400013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | SVS | - | - | CBR9227225400007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | SVS | - | - | CBR9227225400017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SVS | - | - | CBR9227225400016 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:23 | 17:45 | -
2026-02-03 | SVS | - | - | CBR9227225400019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SVS | - | - | CBR9227225400009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SVS | - | - | CBR9227225400001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400004 | - | - | 0 | 1 | 03 (FHC) | 5:16 | 14:26 | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400027 | - | - | 0 | 1 | - | 5:16 | 14:26 | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400018 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400013 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400007 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400017 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400016 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400019 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400009 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVS | - | - | - | CBR9227225400001 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | 7 | 7 | CBR9230225440018 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:34 | 21:32 | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440059 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | SLI | - | - | CBR9230225440004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440018 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 10:34 | 21:32 | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440020 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440019 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440017 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440059 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440032 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | SLI | - | - | - | CBR9230225440004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | BEG | 4 | 4 | CBR9230325460044 | - | - | - | - | 0 | 1 | 15:21 | 21:09 | -
2026-02-03 | BEG | - | - | CBR9230325460046 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | BEG | - | - | CBR9230325460047 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-03 | BEG | - | - | CBR9230325460045 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | BEG | - | - | - | CBR9230325460044 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7:13 | 16:37 | -
2026-02-04 | BEG | - | - | - | CBR9230325460046 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:11 | 16:00 | -
2026-02-04 | BEG | - | - | - | CBR9230325460047 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | BEG | - | - | - | CBR9230325460045 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | GAR | 5 | 5 | CBR9230225440030 | CBR9230225440030 | 1 | - | 0 | 1 | 03 (FHC) | 5:10 | 14:10 | REALIZADO O SETUP NO DIA DO ROLLOUT
2026-02-03 | GAR | - | - | CBR9230225440027 | CBR9230225440027 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | GAR | - | - | CBR9230225440026 | CBR9230225440026 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | GAR | - | - | CBR9230225440032 | CBR9230225440032 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-03 | GAR | - | - | CBR9230225440034 | CBR9230225440034 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-04 | RNS | 4 | 4 | CBR9231625460030 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:35 | 19:07 | -
2026-02-04 | RNS | - | - | CBR9231625460040 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | RNS | - | - | CBR9231625460032 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | RNS | - | - | CBR9231625460039 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | RNS | - | - | - | CBR9231625460030 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 7:00 | 16:50 | -
2026-02-12 | RNS | - | - | - | CBR9231625460040 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | RNS | - | - | - | CBR9231625460032 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | EQUIPAMENTO COM PARAFUSO DANIFICADO
2026-02-12 | RNS | - | - | - | CBR9231625460039 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | FLI | 4 | 4 | CBR9230225440031 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:54 | 19:37 | EQUIPAMENTOS JÁ ESTAVAM INSTALADOS, REALIZADO UPGRADE DE MEMORIA
2026-02-04 | FLI | - | - | CBR9230225440028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | FLI | - | - | CBR9230425460034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | FLI | - | - | CBR9230425460033 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | FLI | - | - | - | CBR9230225440031 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5:41 | 16:09 | REALIZADO APENAS A INSTALAÇÃO DOS HEXAPADS, E VALIDAÇÃO, EQUIPAMENTOS JÁ ESTAVAM MONTADOS
2026-02-12 | FLI | - | - | - | CBR9230225440028 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | FLI | - | - | - | CBR9230425460034 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | FLI | - | - | - | CBR9230425460033 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVP | 10 | 10 | CBR9277225400006 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:00 | 20:08 | -
2026-02-04 | SVP | - | - | CBR9277225400029 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVP | - | - | CBR9277225400015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVP | - | - | CBR9277225400014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | SVP | - | - | CBR9277225400012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVP | - | - | CBR9277225400021 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:05 | 12:26 | -
2026-02-05 | SVP | - | - | CBR9277225400002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVP | - | - | CBR9277225400011 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVP | - | - | CBR9277225400035 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVP | - | - | CBR9277225400001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400006 | - | - | 0 | 1 | 03 (FHC) | 4:45 | 17:00 | FORAM ENVIADO DOIS 2 TECNICOS
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400029 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400015 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400014 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400012 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400021 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400002 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400011 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400035 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | SVP | - | - | - | CBR9277225400001 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-05 | BCA | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:10 | 17:53 | CBR9230125440029, ESTAVA COM CHAMADO EM ABERTO POR CONTA QUE NÃO RECONHECIA A PLACA DE REDE
2026-02-05 | BCA | - | - | CBR9230125440026 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | BCA | - | - | CBR9230125440009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | BCA | - | - | CBR9230125440003 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | BCA | - | - | CBR9230125440042 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | BCA | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 17:53 | 0029 ESTAVA COM CHAMADO EM ABERTO POR CONTA QUE NÃO RECONHECIA A PLACA DE REDE
2026-02-10 | BCA | - | - | - | CBR9230125440026 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | EQUIPAMENTOS JÁ ESTAVAM INSTALADOS, REALIZADO UPGRADE DE MEMORIA, O SERIAL FINAL: 0029 ESTAVA COM CHAMADO EM ABERTO POR CONTA QUE NÃO RECONHECIA A PLACA DE REDE
2026-02-10 | BCA | - | - | - | CBR9230125440009 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | BCA | - | - | - | CBR9230125440003 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | BCA | - | - | - | CBR9230125440042 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | STR | 5 | 5 | CBR9230525450001 | - | - | - | - | 0 | 2 | 9:45 | 19:05 | -
2026-02-05 | STR | - | - | CBR9230525450009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | STR | - | - | CBR9230525450024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | STR | - | - | CBR9230525450010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | STR | - | - | CBR9230525450002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | STR | - | - | - | CBR9230525450001 | - | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 18:45 | -
2026-02-10 | STR | - | - | - | CBR9230525450009 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | STR | - | - | - | CBR9230525450024 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | STR | - | - | - | CBR9230525450010 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-10 | STR | - | - | - | CBR9230525450002 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-05 | FLS | 4 | 4 | CBR9230425460003 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:29 | 14:24 | EQUIPAMENTOS JÁ ESTAVAM MONTADOS REALIZADO INSTALAÇÃO DOS HEXAPADS
2026-02-05 | FLS | - | - | CBR9230425460013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | FLS | - | - | CBR9230425460005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | FLS | - | - | CBR9230425460007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-03-02 | FLS | - | - | - | CBR9230425460003 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 13:00 | EQUIPAMENTOS JÁ ESTAVAM MONTADOS REALIZADO INSTALAÇÃO DOS HEXAPADS
2026-03-02 | FLS | - | - | - | CBR9230425460013 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-03-02 | FLS | - | - | - | CBR9230425460005 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-03-02 | FLS | - | - | - | CBR9230425460007 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | 13 | 12 | CBR9227225400035 | - | - | - | - | 0 | 2 | 10:02 | 21:13 | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400039 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400036 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400003 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | SVI | - | - | CBR9227225400025 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | SVI | - | - | CBR9227225400037 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | SVI | - | - | CBR9227225400033 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | SVI | - | - | CBR9227225400024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | SVI | - | - | CBR9227225400023 | CBR9227225400035 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 10:08 | 20:14 | -
2026-02-06 | SVI | - | - | - | CBR9227225400039 | 1 | - | 0 | 1
2026-02-05 | SVI | - | - | - | CBR9227225400036 | 1 | - | 0 | 1 | 04 (FHC) | 4:58 | 14:30 | FORAM ENVIADO 3 TECNICOS FORA DO HORARIO COMERCIAL
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400003 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400008 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400010 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400005 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400025 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400037 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400033 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400024 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | CBR9227225400023 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-12 | SVI | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | SELF COM O SERIAL CBR922725400022 - Esta com com o chamado aberto por conta do erro do HD
2026-02-04 | BVA | 5 | 5 | CBR9229025440005 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:39 | 21:24 | -
2026-02-04 | BVA | - | - | CBR9229025440001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-04 | BVA | - | - | CBR9229025440016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | BVA | - | - | CBR9229025440017 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:39 | 21:26 | -
2026-02-05 | BVA | - | - | CBR9229025440018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | BVA | - | - | - | CBR9229025440005 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:15 | 17:45 | -
2026-02-12 | BVA | - | - | - | CBR9229025440001 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | BVA | - | - | - | CBR9229025440016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | BVA | - | - | - | CBR9229025440017 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-12 | BVA | - | - | - | CBR9229025440018 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-05 | GPA | 3 | 3 | CBR9230525450027 | CBR9230525450027 | 1 | - | 0 | 1 | - | 6:00 | 15:30 | SETUP REALIZADO JUNTO COM O ROLLOUT
2026-02-05 | GPA | - | - | CBR9230525450038 | CBR9230525450038 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-05 | GPA | - | - | CBR9230525450028 | CBR9230525450028 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-02 | OSH | 8 | 8 | CBR9230725450003 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:29 | 18:51 | -
2026-02-02 | OSH | - | - | CBR9230725450021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | OSH | - | - | CBR9230725450004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | OSH | - | - | CBR9230725450022 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | OSH | - | - | CBR9230725450001 | - | - | - | - | 0 | 1 | 12:33 | 18:19 | -
2026-02-06 | OSH | - | - | CBR9230725450002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | OSH | - | - | CBR9230725460024 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-06 | OSH | - | - | CBR9230725450021 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450003 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 6:07 | 13:10 | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450021 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450022 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450001 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450002 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725460024 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-10 | OSH | - | - | - | CBR9230725450021 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-02 | SRA | 6 | 6 | CBR9230225440014 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:15 | 19:52 | -
2026-09-02 | SRA | - | - | CBR9230225440002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-09-02 | SRA | - | - | CBR9230225440008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-09 | SRA | - | - | CBR9230225440005 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:50 | 16:11 | -
2026-02-09 | SRA | - | - | CBR9230225440012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-09 | SRA | - | - | CBR9230225440002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440014 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 6:13 | 14:12 | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440002 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440008 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440005 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-11 | SRA | - | - | - | CBR9230225440002 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | JPI | 3 | 3 | CBR9240026060014 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:00 | 14:00 | -
2026-02-19 | JPI | - | - | CBR9240026060018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | JPI | - | - | CBR9240026060017 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | JPI | - | - | - | CBR9240026060014 | 1 | - | 0 | 1 | 02 (FCH) | 5:00 | 12:50 | -
2026-02-19 | JPI | - | - | - | CBR9240026060018 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-19 | JPI | - | - | - | CBR9240026060017 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-19 | SBP | 3 | 3 | CBR9240126060004 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:21 | 17:16 | -
2026-02-19 | SBP | - | - | CBR9240126060010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | SBP | - | - | CBR9240126060012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | SBP | - | - | - | CBR9240126060004 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:17 | 14:43 | -
2026-02-24 | SBP | - | - | - | CBR9240126060010 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | SBP | - | - | - | CBR9240126060012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | PAB | 3 | 3 | CBR9246526070002 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:17 | 17:31 | -
2026-02-19 | PAB | - | - | CBR9246526070003 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | PAB | - | - | CBR9246526070001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | PAB | - | - | - | CBR9246526070002 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 13:45 | -
2026-02-24 | PAB | - | - | - | CBR9246526070003 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-24 | PAB | - | - | - | CBR9246526070001 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-19 | SCA | 3 | 3 | CBR9240126060018 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:11 | 17:57 | -
2026-02-19 | SCA | - | - | CBR9240126060019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-19 | SCA | - | - | CBR9240126060015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | SCA | - | - | - | CBR9240126060018 | - | - | 1 | 0 | 1 | 6:18 | 17:05 | -
2026-02-26 | SCA | - | - | - | CBR9240126060019 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | SCA | - | - | - | CBR9240126060015 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | FER | 3 | 3 | CBR9240126060002 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:20 | 15:55 | -
2026-02-20 | FER | - | - | CBR9240026060019 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | FER | - | - | CBR9240026060020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | FER | - | - | - | CBR9240126060002 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 8:30 | 17:00 | -
2026-02-26 | FER | - | - | - | CBR9240026060019 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | FER | - | - | - | CBR9240026060020 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | IND | 3 | 3 | CBR9240126060022 | - | - | - | - | 0 | 1 | 13:16 | 20:40 | -
2026-02-20 | IND | - | - | CBR9240126060001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | IND | - | - | CBR9240126060009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | IND | - | - | - | CBR9240126060022 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 13:49 | -
2026-02-24 | IND | - | - | - | CBR9240126060001 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | IND | - | - | - | CBR9240126060009 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | ITN | 3 | 3 | CBR9240026060003 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:14 | 20:08 | -
2026-02-20 | ITN | - | - | CBR9240026060001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | ITN | - | - | CBR9240026060002 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | ITN | - | - | - | CBR9240026060003 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6:04 | 17:31 | -
2026-02-26 | ITN | - | - | - | CBR9240026060001 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-26 | ITN | - | - | - | CBR9240026060002 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | -
2026-02-20 | CBG | 3 | 3 | CBR9240026060016 | - | - | - | - | 0 | 1 | 16:30 | 20:45 | -
2026-02-20 | CBG | - | - | CBR9240026060015 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CBG | - | - | CBR9240026060013 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | CBG | - | - | - | CBR9240026060016 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 13:17 | -
2026-02-26 | CBG | - | - | - | CBR9240026060015 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | CBG | - | - | - | CBR9240026060013 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CXS | 3 | 3 | CBR9240126060014 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:48 | 16:32 | -
2026-02-20 | CXS | - | - | CBR9240126060020 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CXS | - | - | CBR9240126060006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | CXS | - | - | - | CBR9240126060014 | - | - | 1 | 0 | 1 | 6:08 | 16:13 | -
2026-02-26 | CXS | - | - | - | CBR9240126060020 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | CXS | - | - | - | CBR9240126060006 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CNS | 3 | 3 | CBR9240126060013 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:14 | 14:58 | -
2026-02-20 | CNS | - | - | CBR9240126600007 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CNS | - | - | CBR9240126060005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | CNS | - | - | - | CBR9240126060013 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 12:00 | -
2026-02-25 | CNS | - | - | - | CBR9240126600007 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | CNS | - | - | - | CBR9240126060005 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CBS | 3 | 3 | CBR9240126060017 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:30 | 14:30 | -
2026-02-20 | CBS | - | - | CBR9240126060008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | CBS | - | - | CBR9240126060016 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | CBS | - | - | - | CBR9240126060017 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 12:20 | -
2026-02-25 | CBS | - | - | - | CBR9240126060008 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | CBS | - | - | - | CBR9240126060016 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | LAG | 3 | 3 | CBR9240026060008 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:18 | 14:12 | -
2026-02-20 | LAG | - | - | CBR9240026060012 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-20 | LAG | - | - | CBR9240026060010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | LAG | - | - | - | CBR9240026060008 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 10:59 | 17:20 | -
2026-02-25 | LAG | - | - | - | CBR9240026060012 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-25 | LAG | - | - | - | CBR9240026060010 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-23 | PRG | 3 | 3 | CBR9240026060006 | - | - | - | - | 0 | 1 | 10:00 | 16:27 | -
2026-02-23 | PRG | - | - | CBR9240026060004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-23 | PRG | - | - | CBR9240026060005 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | PRG | - | - | - | CBR9240026060006 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 6:01 | 15:45 | -
2026-02-26 | PRG | - | - | - | CBR9240026060004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | PRG | - | - | - | CBR9240026060005 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-23 | TEC | 6 | 6 | CBR9230225440007 | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:25 | 19:30 | -
2026-02-23 | TEC | - | - | CBR9230225440004 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-23 | TEC | - | - | CBR9230225440009 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | TEC | - | - | CBR9230225440006 | - | - | - | - | 0 | 1 | 8:25 | 14:26 | -
2026-02-24 | TEC | - | - | CBR9230225440010 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-24 | TEC | - | - | CBR9230225440001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440007 | 1 | - | 1 | 0 | 03 (FHC) | 3:04 | 16:30 | FORAM ENVIADO 2 TECNICOS FORA DO HORARIO COMERCIAL
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440004 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440009 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440006 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440010 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2026-02-26 | TEC | - | - | - | CBR9230225440001 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | PARAFUSO NÃO SOLTOU DA BASE
2026-02-27 | TEC | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9:20 | 10:04 | -
2025-02-27 | ACP | 3 | 3 | CBR924002606009 | CBR924002606009 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 6:05 | 19:30 | PARAFUSO NÃO SOLTOU DA BASE
2025-02-27 | ACP | - | - | CBR924002606011 | CBR924002606011 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -
2025-02-27 | ACP | - | - | CBR924002606007 | CBR924002606007 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | -